## WBS JAI-VIER
ID | Nivel | Nombre de la Tarea | Descripción | Responsable | Sprint | Horas Estimadas | Dependencias
1 | 1 | Proyecto JAI-VIER | Herramienta de Administración de Proyectos para Oracle | Todo el equipo | 1-15 | 219
1.1 | 2 | Planificación y Análisis | Definición de requisitos y diseño | Tellez | 1-2 | 16
1.2 | 2 | Infraestructura y Configuración | Configuración de entornos y base tecnológica | Bañales, Aaron | 3 | 75 | 1.1
1.3 | 2 | Desarrollo Backend | Implementación de microservicios y APIs | Diego, Aaron | 4 | 93 | 1.2
1.4 | 2 | Desarrollo Frontend y Chatbot | Implementación de interfaces y bot | Aaron, Diego, Fernando | 5 | 94 | 1.3
1.5 | 2 | Integración y Pruebas | Integración de componentes y pruebas | Todo el equipo | 6 | 83 | 1.4
1.6 | 2 | Despliegue y Cierre | Implementación final y documentación | Todo el equipo | 7 | 58 | 1.5
1.1.1 | 3 | Certificación OCI | Capacitación en Oracle Cloud Infrastructure | Todo el equipo | 1 | 8
1.1.2 | 3 | Deploy 0 | Despliegue inicial de prueba | Aaron, Bañales | 2 | 8 | 1.1.1
1.2.1 | 3 | Configurar recursos básicos en OCI | Configuración de VCN, compartimentos y políticas | Aaron, Bañales | 3 | 10 | 1.1.2
1.2.2 | 3 | Implementar pipeline de CI/CD básico | Configuración de GitHub Actions e integración | Bañales | 3 | 10 | 1.2.1
1.2.3 | 3 | Implementar Oracle Autonomous Database | Configuración de base de datos y esquemas | Diego, Tellez | 3 | 8 | 1.2.1
1.2.4 | 3 | Configurar entornos Kubernetes | Provisionar OKE y configurar recursos | Bañales | 3 | 12 | 1.2.1
1.2.5 | 3 | Configurar entornos de desarrollo | Scripts de aprovisionamiento y documentación | Tellez | 3 | 6 | 1.2.2
1.2.6 | 3 | Crear estructura base de microservicios | Implementación de proyectos base con Spring Boot | Diego, Aaron | 3 | 15 | 1.2.3
1.2.7 | 3 | Configurar API Gateway | Implementación y configuración de gateway | Diego | 3 | 8 | 1.2.4
1.2.8 | 3 | Preparar integración con Telegram | Investigación de API y bot básico de prueba | Fernando, Aram | 3 | 6 | 1.2.6
1.3.1 | 3 | Implementar microservicio de Gestión de Usuarios | APIs CRUD y lógica de autenticación | Diego | 4 | 12 | 1.2.6
1.3.2 | 3 | Implementar microservicio de Gestión de Proyectos | APIs CRUD y lógica de proyectos | Aaron | 4 | 14 | 1.2.6
1.3.3 | 3 | Implementar microservicio de Gestión de Tareas | APIs CRUD y lógica de workflow | Diego, Aaron | 4 | 15 | 1.3.1, 1.3.2
1.3.4 | 3 | Implementar microservicio de Análisis y KPIs | Algoritmos para cálculo de métricas | Bañales | 4 | 16 | 1.3.3
1.3.5 | 3 | Implementar pruebas unitarias para microservicios | Desarrollo de tests y cobertura | Fernando | 4 | 10 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.3.6 | 3 | Implementar pruebas de integración | Tests end-to-end y validación de flujos | Fernando, Aram | 4 | 8 | 1.3.5
1.3.7 | 3 | Integrar todos los microservicios | Comunicación entre servicios y resolución de dependencias | Aaron, Diego | 4 | 10 | 1.3.5
1.3.8 | 3 | Implementar seguridad en APIs | JWT/OAuth2 y control de acceso | Tellez | 4 | 8 | 1.3.7
1.4.1 | 3 | Configurar proyecto frontend | Setup de React y estructura base | Aaron | 5 | 8 | 1.3.8
1.4.2 | 3 | Desarrollar módulo de autenticación | Pantallas de login y manejo de tokens | Aaron, Aram | 5 | 10 | 1.4.1
1.4.3 | 3 | Desarrollar dashboard principal | Widgets para KPIs y visualizaciones | Aaron | 5 | 12 | 1.4.2
1.4.4 | 3 | Desarrollar módulo de gestión de proyectos | CRUD y vistas de proyectos | Aaron, Aram | 5 | 14 | 1.4.3
1.4.5 | 3 | Desarrollar módulo de gestión de tareas | Vista Kanban y seguimiento de tiempo | Aaron, Aram | 5 | 14 | 1.4.4
1.4.6 | 3 | Desarrollar estructura base del chatbot | Integración con Telegram y comandos básicos | Diego, Fernando | 5 | 10 | 1.2.8
1.4.7 | 3 | Implementar comandos para gestión de proyectos | Comandos para gestionar proyectos vía bot | Diego | 5 | 8 | 1.4.6
1.4.8 | 3 | Implementar comandos para gestión de tareas | Comandos para gestionar tareas vía bot | Diego, Bañales | 5 | 10 | 1.4.7
1.4.9 | 3 | Implementar consultas de KPIs vía bot | Comandos para consultar métricas | Bañales | 5 | 8 | 1.4.8
1.5.1 | 3 | Integrar frontend con backend | Resolver problemas de integración API | Aaron, Diego | 6 | 12 | 1.4.5, 1.3.8
1.5.2 | 3 | Integrar chatbot con backend | Finalizar integración de comandos | Diego, Bañales | 6 | 10 | 1.4.9, 1.3.8
1.5.3 | 3 | Implementar sistema de notificaciones cruzadas | Notificaciones web y Telegram | Bañales, Tellez | 6 | 8 | 1.5.1, 1.5.2
1.5.4 | 3 | Realizar pruebas de rendimiento | Identificar y resolver cuellos de botella | Fernando, Aram | 6 | 10 | 1.5.3
1.5.5 | 3 | Realizar pruebas de seguridad | Análisis de vulnerabilidades | Tellez | 6 | 8 | 1.5.3
1.5.6 | 3 | Realizar pruebas de usabilidad | Sesiones con usuarios y feedback | Fernando, Aram | 6 | 10 | 1.5.1
1.5.7 | 3 | Corrección de bugs identificados | Priorización y resolución de errores | Todo el equipo | 6 | 15 | 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6
1.5.8 | 3 | Finalizar documentación técnica | Completar docs de APIs y arquitectura | Tellez, Diego | 6 | 10 | 1.5.7
1.6.1 | 3 | Preparar entorno de producción | Configuración final de infraestructura | Bañales, Tellez | 7 | 10 | 1.5.8
1.6.2 | 3 | Despliegue de todos los componentes | Implementación en producción | Bañales, Aaron | 7 | 12 | 1.6.1
1.6.3 | 3 | Pruebas post-despliegue | Verificación en producción | Fernando, Aram | 7 | 8 | 1.6.2
1.6.4 | 3 | Finalizar documentación de usuario | Manuales y guías de referencia | Tellez, Fernando | 7 | 10 | 1.6.3
1.6.5 | 3 | Preparar presentación final | Diapositivas y demo | Todo el equipo | 7 | 8 | 1.6.4
1.6.6 | 3 | Sesión de lecciones aprendidas | Retrospectiva del proyecto | Todo el equipo | 7 | 4 | 1.6.5
1.6.7 | 3 | Entrega formal del proyecto | Entrega de accesos y entrenamiento | Tellez, Aaron | 7 | 6 | 1.6.6

## Diagrama Gantt
ID | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Duración (días) | Dependencias

## Matriz RACI
Tarea/Actividad | Tellez (PM) | Bañales (DevOps) | Diego (Back) | Aaron (Full) | Fernando (QA) | Aram (Intern)
Planificación | R | C | C | C | I | I
Infraestructura OCI | A | R | C | C | I | I
Base de Datos | C | C | R | I | I | I
Microservicios | A | C | R | R | C | I
Frontend | A | I | C | R | C | C
Bot Telegram | A | C | R | I | C | C
Testing | A | I | C | C | R | C
Despliegue | A | R | C | C | I | I
Documentación | R | C | C | C | C | I

## Glosario
Término | Descripción
WBS | Work Breakdown Structure - Estructura de desglose del trabajo
OCI | Oracle Cloud Infrastructure
CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment
API | Application Programming Interface
CRUD | Create, Read, Update, Delete - Operaciones básicas de base de datos
JWT | JSON Web Token - Método de autenticación
KPI | Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento
Matriz RACI | R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed
Sprint | Período definido de tiempo para completar un conjunto de tareas
Nivel en WBS | 1: Proyecto, 2: Fase, 3: Actividad, 4: Tarea